河北大学软科中国大学排名提升工作简报

2027 年提升目标与三年工作安排

2026 年 11 月 1 日 · 数据截至 2026 年 10 月

表 1 · 三年目标一览（总分为目标任务口径；名次按 2026 年官方分数分布测算，仅供参考）

| 2026（官方公布） | 2027 | 2028 | 2029 | 2030（延伸） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 233.9 分 | 243.9 分 | 250.6 分 | 255.0 分 | 255.0 分 |
| 第 130 名 | 第 121 名 | 第 119 名 | 第 116 名 | 第 116 名 |

目录

一、基本情况与总体判断	2

二、2027 年目标、差距与重点工作	4

三、2028 年目标、差距与重点工作	9

四、2029 年目标、差距与重点工作	13

五、工作分工与需协调事项	17

六、萌想科技的价值	18

七、数据来源与有关说明	19

附录	20

# 一、基本情况与总体判断

预计可达 246.4~247.4 分，距平均涨幅线尚差约 2.5~3.5 分；本年着力点在逐项核对与半可控事项，缺口如实保留、逐年复测滚动调整。

## 基本情况：

河北大学 2026 年官方公布总分 233.9 分、第 130 名。

• 测算基线：234.2 分（按官方计分规则逐项测算），与官方公布值相差 0.3 分。

• 差异处理：差异原因待逐项核对后说明。

## 目标任务：

2027 年目标为 243.9 分，由 18 项已逐项核查的事项计入增分 9.75 分，自基线起算。

• 名次测算：按 2026 年官方分数分布测算约为第 121 名，仅供参考。

## 差距：

第 121 名分数线随同类学校整体进步逐年上移，2027 年预计为 249.9~252.0 分。

• 本校预期：可达 246.4~247.4 分，与分数线下限尚差约 2.5~3.5 分。

## 主要措施：

弥补差距共三项：

一是纳入目标的事项先行落实

二是备选事项逐项核查后据实计入

三是毕业生去向落实率先行核对、保持不出现回落

• 长线安排：以抓好正式报告编制与数据统筹为先导。

## 下一步工作：

先行开展一轮逐项核对。

• 部门配合：提供现有台账与报告底稿即可，无需另行填报或统计。

• 产出：核对后形成学校核对版方案。

## 两条工作主线

两条主线：近期，把已经形成、但未被正确记录的价值经核对后计入；后续，由真实建设逐年累积。各年事项均按此归类。

表 2 · 两条工作主线

| 主线 | 做法 | 形成方式 |
| --- | --- | --- |
| 近期（本版至下一版） | 逐项核查与报告、统计校正：以学校实际数据逐项核对，未被正确记录的分值经核对后计入 | 当期形成，计入最近一版 |
| 后续（逐年推进） | 教学、科研、师资、人才能力建设：排课、评审、招生、经费等真实增量按年度推进 | 逐年累积，作用于后续版本 |

分节方式：第二节至第四节按年度列示，顺序与专题页面一致。

基线 234.2 ＋ 纳入目标增分 9.75 ＝ 目标 243.9 分；预期可达 246.4~247.4 分，尚差约 2.5~3.5 分。

# 二、2027 年目标、差距与重点工作

## 目标：

2027 年目标为第 121 名、243.9 分（基线 234.2 分＋计入 9.75 分）。

• 分数线：随同行整体进步上移：按近 5 年平均涨幅推算约 249.9 分、按近 3 年偏高涨幅约 251.5 分，区间上沿约 252.0 分。

• 平均涨幅线：即分数线区间下限。

• 构成：预计可达自模型基线起算，逐环构成见下表。

• 基线差：官方公布总分 233.9 分与模型基线相差 0.3 分，待逐项核对后说明，不计入任何增分。

表 3 · 2027 年分数构成（单位：分）

| 环节 | 分值 |
| --- | --- |
| 测算基线（按官方计分规则逐项测算） | 234.2 |
| 自然增长（估算，不采取新措施时随既有发展态势的变化） | +2.5~+3.5 |
| 逐项核查计入（纳入目标十八项） | +9.75 |
| 2027 年预计可达 | 246.4~247.4 |

## 差距：

两个差距分开看。

• 与目标的差距：预计可达尚未进入分数线区间，上限距区间下限还差约 2.5 分、下限还差约 3.5 分。

• 与平均涨幅线的差距：还差约 2.5~3.5 分；不调低目标，转为下一环节需追加的提升。

## 补差路径（近期主线）：

纳入目标十八项、计入 9.75 分；进带尚差 3.5 分。

• 备选补差：备选事项六项、上限合计 +10.15 分，逐项核查后据实计入，可补足尚差。

• 下表：二十四项逐项列示，纳入目标项与备选事项分开，核对状态见附录 A2。

表 4 · 2027 年逐项核查二十四项：纳入目标项与备选事项（单位：分）

| 指标 | 现状值 | 计入目标（分） | 核对状态 | 主要措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 教师学历结构 | 68.85% | +1.36 | 待核对 | 高基表学历结构明细逐项核对（博士人数与总数）；在职攻博毕业未回填名单人事处补核 |
| 学校收入（生均） | 4.95 万元 | +1.19 | 待核对 | 随总额项核对收入科目口径，学生总数以高基表时点数定分母 |
| 国际合作论文比例 | 16.93% | +1.06 | 待核对 | Scopus 机构导出（2020–2024）逐年核对合作论文分子分母；附属医院归属口径先定 |
| 授课教授比例 | 90.09% | +0.86 | 待核对 | 正教授名单与本科授课名单逐人勾稽，未授课者逐人归因；最新学年报告原文同步索取 |
| 科研经费（师均） | 8.34 万元 | +0.82 | 待核对 | 随总额项核对科技统计口径，教师规模以高基表时点数定分母 |
| 科创竞赛奖（生均折合数） | 0.0083 | +0.73 | 待核对 | 三赛官方名单已逐项归集（39 项），与学校获奖台账勾稽后按折合口径重新测算 |
| 学校收入（总额） | 19.67 亿元 | +0.67 | 待核对 | 2024 年度决算原文逐科目核对平台填报数，财务处出科目对照表；结转是否计入先定 |
| 国际期刊论文（师均） | 4.52 篇 | +0.58 | 待核对 | 与总数项同批 Scopus 导出核对，教师规模定分母后推导 |
| 科研经费（总额） | 1.91 亿元 | +0.49 | 待核对 | 科技统计年报核对到账全口径（纵向／横向、自然科学／人文社科分列），立项名单作起点清单 |
| 教授授课率 | 16.20% | +0.48 | 待核对 | 教务系统按职称分列的课程承担明细核对；门数／门次口径先与官方定义对齐 |
| 师生比 | 0.0576 | +0.37 | 待核对 | 高基表教师规模与学生总数时点数同表核对；学生口径（全日制／折合）先对齐 |
| 国际期刊论文（总数） | 9,634 篇 | +0.23 | 待核对 | Scopus 机构导出（2020–2024）逐年核对总数与文献类型范围；附属医院署名口径先定 |
| 科创竞赛奖（折合数） | 331 | +0.23 | 待核对 | 获奖存量已按官方名单逐项核对（39 项）；台账与折合口径（权重、窗口）说明后逐项重新测算 |
| 教师职称结构 | 59.76% | +0.17 | 待核对 | 人事台账职称分列明细核对（正高／副高）；近一年晋升批次结果同步比对 |
| 社会捐赠收入（总额） | 163.58 万元 | +0.14 | 待核对 | 现值已与基金会 2024 年度工作报告逐分对平；下一窗口以 2025 年审计报告复核，分值按复核值重估 |
| 国际期刊顶尖论文 | 200 篇 | +0.13 | 待核对 | Scopus 导出中顶尖论文标记清单逐年核对；学科分类口径须与软科取数一致 |
| 论文被引总次数 | 147,733 次 | +0.13 | 待核对 | Scopus 机构导出核对被引总数；统计时点须与软科取数时点对齐 |
| 留学生比例 | 0.97% | +0.11 | 待核对 | 在册留学生名单逐人核对（学历／非学历分列）；分母（本科生＋研究生）口径先对齐 |
| 纳入目标小计（十八项） | — | +9.75 | — | 本组计入合计 |
| 科研人员规模（折合数） | 7,681 | — | 待核对 | 学校提供折合计算底稿：各类人员原数与折合系数逐项对平，附属医院归集范围先定 |
| 教师规模 | 2,289 人 | — | 待核对 | 高基表时点数与人事台账在册数核对；附属医院临床教师计入口径单独列示后定值 |
| 高被引科学家（人次） | 7 人次 | — | 待核对 | 科睿唯安历年名单逐人核对入选者归属（入选时机构与年份） |
| 中文期刊论文（总数） | 1,961 篇 | — | 待核对 | CSSCI 机构检索导出（2020–2024 逐年）核对篇数；期刊目录与归属规则先定 |
| 本科毕业生毕业去向落实率 | 90.59% | — | 待核对 | 索取近届（2024／2025 届）就业质量报告原文定值；教育部统计平台口径同步对齐 |
| 国际期刊论文质量 | 1.51 | — | 待核对 | 与论文总数同批 Scopus 导出，取 FWCI 字段定值（无公开旁证路径） |
| 备选事项小计（六项） | — | — | — | 本组未计入，上限 +10.15 分 |
| 二十四项合计 | — | +9.75 | — | 纳入目标十八项合计 +9.75 分、目标 243.9 分；备选事项上限 +10.15 分；二十四项测算上限 254.1 分 |

注：计入为测算构成，核验后定值；核对状态与附录 A2 一致。

## 自然增长情况（不计入目标，计入预期测算）

• 自然增长：不采取新的专项措施时，随学校既有发展态势带来的分数变化。

• 估算：2027 版 +2.5~+3.5 分。

• 计入规则：只计入预期测算、不计入目标，目标与预期分开列示。

• 估算依据（基年公开数据）：Nature Index Share 90.80→124.27（2024→2025 年。+37%）、ESI 前 1% 学科 8→11 个（2025→2026 年）、OpenAlex 论文量 3,460→3,803 篇（+10%）、国家级重大项目「十四五」以来 14 项／重点项目 26 项、在学研究生 11,000→12,400 余人、国家级优秀人才 50→54 人次。

• 复核：每年新版发布前，以新的公开数据滚动复核。

## 需先行核对事项：毕业生去向落实率

| 现状 | 本科毕业生毕业去向落实率有两套记录并存：平台 90.59%、毕业生就业质量报告 90.18%，相差 0.41 个百分点；两套记录届次不同，近届同届数值待取得报告原文后核对。 |
| --- | --- |
| 分值影响 | 可能影响 −0.08 分。不预先扣除，不计入本简报任何合计；核对确定前不调整目标与预期。 |
| 主要措施 | 先取得近届报告原文与去向登记明细，核对统计时点与计入分类后，再正式确定。 |
| 处理方式 | 核对确定后：低于平台记录值，向软科提出核查；高于平台记录值，留档备查。 |
| 依据 | 教育部毕业去向落实率统计口径（初次／年终两时点）；正式依据为毕业生就业质量报告。 |

## 抓好正式报告编制与数据统筹

• 数据来源：学校正式报告与法定统计是多项指标的数据来源。

• 口径规则：编制期先行评审、写进正式文本，发布后即为各方共同依据。

• 缺失处理：软科方法页规则：缺失时依次采用旧版数据，再缺失按同类同省学校最小值替代。

• 结论：报告按时、按统一口径发布，本身就是保持分数稳定的前提。

• 本版状态：本版（2027）涉及的报告与统计均已发布，下表为对已发布数的核对确认。

• 下一版起：正式报告编制转入编制期统筹，逐年规划见第三、四节报告规划表。

表 5 · 本版已发布报告与统计的核对状态

| 报告与统计 | 涉及指标 | 责任部门 | 核对状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 本科教学质量报告 | 授课教授比例、教授授课率 | 教务处 | 已发布至 2023–2024 学年；授课教授比例原文 90.09% 与现值一致，教授授课率计入口径待学校确证 |
| 毕业生就业质量报告 | 本科毕业生毕业去向落实率 | 学生工作部 · 就业指导中心 | 已发布至 2020 届（落实率 90.18%、升学 29.81%），近届未公开；需先行核对两项待近届报告定值 |
| 教育事业统计（高基表） | 教师学历结构、国际合作论文比例等 15 项 | 人事处 · 发展规划处（统筹） · 团委 · 创新创业学院 · 国际交流合作处 · 科学技术处 | 无公开版本；以高基表为源头的计入项现值均为平台记录，待学校台账核对 |

## 备选与观察：

备选事项 5 项（本科生增值、博士点数、国家级与认证专业（总数）、高端人才（师均）、国家重大项目（折合数）），待学校底稿核对后确定，估算 +2.5~5.0 分，不计入合计。

## 缺口与追加：

需追加的提升：拟追加 +3.5 分（未计入预计可达，已选定）。补差来源（按可实现性分档）：学校可控项无；半可控（名单核对、口径核对类）认证专业、重大项目与成果，合计约 +0.5~1.0 分；其余缺口依赖本科生增值、博士点等外部条件

提升空间另按可实现性分档：学校可控项无；

半可控（名单核对、口径核对）认证专业约 +0.3~0.6 分、重大项目与成果约 +0.2~0.4 分，小计 +0.5~1.0 分，全部落实仍差约 1.5~3.0 分；

连同外部依赖项（本科生增值约 +1.0~2.0 分、博士点约 +0.5~1.0 分）全部取上限合计约 +4.0 分，才勉强覆盖缺口，下限情形仍差约 0.5~1.5 分。高端人才另有理论空间 +6.57 分（师均）与 +7.37 分（总数），未作达线依据；

需追加提升未计入本年预计可达。

## 存量保持：

本年为三年首年，无以前年度已确定分值结转；本年计入分值自下一年度起列入存量保持。

## 长期事项：

后续主线在本年同步启动、不计入本年。

• 落实安排：各项长期建设随 2028、2029 年安排逐年落实，增量作用于后续版本。

## 本节小结

2027 年：预计可达 246.4~247.4 分；距分数线区间下限尚差约 2.5~3.5 分，备选事项上限 +10.15 分，可补足尚差。

逐项责任部门见附录 A4，年度时间节点见附录 A5。

# 三、2028 年目标、差距与重点工作

## 目标：

2028 年目标为约第 119 名（按 2026 年官方分数分布测算）、250.6 分，自基线累计计入 +16.41 分。

• 分数线外推：平均涨幅线约 262.6 分、偏高涨幅线约 265.8 分、上沿约 266.8 分。

• 构成：上年预计可达结转，本年计入 +6.66 分（逐项见附录 A2），见下表。

表 · 2028 年分数构成（单位：分）

| 环节 | 分值 |
| --- | --- |
| 2027 年预计可达（结转） | 246.4~247.4 |
| 自然增长（估算） | +2~+3 |
| 本年计入 · 经正式报告与统计确定 | +1.40 |
| 本年计入 · 其余行动 | +5.26 |
| 2028 年预计可达 | 255.1~257.1 |
| 另：保持 2027 年已确定（不计入本年） | +6.66 |

## 差距：

两个差距分开看。

• 与目标的差距：预计可达下限 255.1 分已高于目标 250.6 分（按 2026 年官方分数分布测算），按测算可达到该目标。

• 与平均涨幅线的差距：还差约 5.5~7.5 分；不调低目标，转为下一环节需追加的提升。

## 补差路径（近期主线）：

逐项核查与报告、统计校正类共 +2.72 分，其中经正式报告与统计在编制期确定的 +1.40 分，逐项见报告规划表。

近期主线逐项：

| 事项 | 计入（分） |
| --- | --- |
| 本科毕业生深造率 | +1.02 |
| PCT国际专利申请比例 | +0.39 |
| 优势学科精度 | +0.38 |
| 发明专利授权（师均） | +0.23 |
| 科研平台（师均折合数） | +0.18 |
| 研本比 | +0.11 |
| 等 15 项（逐项见附录 A2） |  |
| 本组小计（15 项） | +2.72 |

## 补差路径（后续主线）：

持续建设类共 +3.89 分：

| 事项 | 计入（分） |
| --- | --- |
| 思政教育基地（折合数） | +0.56 |
| 国家科研项目（师均） | +0.50 |
| 双一流学科精度 | +0.39 |
| 双一流学科数 | +0.33 |
| 服务社会基地（师均折合数） | +0.24 |
| 思政教育队伍（折合数） | +0.21 |
| 等 27 项（逐项见附录 A2） |  |
| 本组小计（27 项） | +3.89 |

## 抓好正式报告编制与数据统筹

• 报告规划：2028 年正式报告与统计在编制期按下表规划：已确定事项以保持为主，新增事项在本年编制期定值。

• 计入规则：各组分数只计一次：本年新增 +1.40 分已含在上方构成内。

表 · 2028 年报告与统计规划（按正式报告与统计分组）

| 指标 | 现值 | 主要安排 |
| --- | --- | --- |
| 毕业生就业质量报告 · 每年 11–12 月编制 · 12 月 31 日前发布 · 学生工作部 · 就业指导中心 |  |  |
| 本科毕业生毕业去向落实率（先行核对 · 不计入） | 平台 90.59% · 报告 90.18% | 近届就业质量报告原文索取核对；统计时点（初次 8 月 31 日／年终 12 月 31 日）与计入分类先对齐 |
| 本科毕业生深造率 | 30.17% | 随就业报告编制先定口径与实际数据，再谈升学增量 |
| 本组小计：本年计入 +1.02 分 |  |  |
| 本科教学质量报告 · 学年报告 · 按本校往年节奏，编制期介入 · 教务处 |  |  |
| 授课教授比例（2027 年已计入 +0.86 · 本年保持） | 90.09%（保持） | 正教授名单与授课名单逐人核对 |
| 教授授课率（2027 年已计入 +0.48 · 本年保持） | 16.2%（保持） | 课程承担明细按职称分列核对 |
| 教育事业统计（高基表）与学校正式发布 · 时点 9 月 1 日 · 10 月 15 日前报送 · 人事处 · 发展规划处（统筹） · 国际交流合作处 |  |  |
| 研本比 | 0.2804 | 先对清口径差，再随招生计划落定 |
| 留学生比例 | 0.97% | 名单核对后按实际数据接续 |
| 教师职称结构（2027 年已计入 +0.17 · 本年保持） | 59.76%（保持） | 人事职称分列先对平，最新晋升批次结果随报送计入 |
| 教师学历结构（2027 年已计入 +1.36 · 本年保持） | 68.85%（保持） | 高基表学历分列先对平，在职攻读毕业未回填的先回填 |
| 师生比（2027 年已计入 +0.37 · 本年保持） | 0.0576（保持） | 高基表师资与学生时点数同批核对 |
| 另 6 项 · 守住现值：教师规模 2,289；本专比 1；硕士点数 82；博士点数 20；国家级与认证专业（总数） 275；国家级与认证专业精度 3.274 |  |  |
| 本组小计：本年计入 +0.12 分 |  |  |
| 部门决算与财务公开 · 6 月编制对口径 · 8 月公开 · 科学技术处 · 财务处 |  |  |
| 学校收入（总额）（2027 年已计入 +0.67 · 本年保持） | 19.67（保持） | 决算原文逐科目核对，含附属医院与否的口径先已确定 |
| 学校收入（生均）（2027 年已计入 +1.19 · 本年保持） | 4.953（保持） | 决算科目口径先已确定，生均分母随高基表时点数对平 |
| 科研经费（总额）（2027 年已计入 +0.49 · 本年保持） | 1.908（保持） | 科技统计年报到账明细先对平，立项名单逐项归集 |
| 科研经费（师均）（2027 年已计入 +0.82 · 本年保持） | 8.337（保持） | 随经费总额与教师规模同批核对，本项只做跟随测算 |
| 另 1 项 · 守住现值：科研人员规模（折合数） 7,681 |  |  |
| 基金会年报与捐赠入账记录 · 随年度审计发布 · 校友工作部 · 教育发展基金会 |  |  |
| 社会捐赠收入（总额）（2027 年已计入 +0.14 · 本年保持） | 163.6（保持） | 现值已对平，下一窗口审计复核 |
| 平台与专业认定名单归集 · 随主管部门公布滚动更新 · 科学技术处 |  |  |
| 科研平台（折合数） | 165 | 与师均项共用认定文件，逐项归集定折合 |
| 科研平台（师均折合数） | 0.0773 | 平台认定文件逐项归集，师均随存量与教师数同批核对 |
| 本组小计：本年计入 +0.26 分 |  |  |

## 备选与观察：

观察类事项 5 项计入 +0.05 分，不列入两条主线，逐项见附录 A2。

## 缺口与追加：

需追加的提升：拟追加 +7.5 分（未计入预计可达），对应与平均涨幅线的差距约 5.5~7.5 分；缺口如实保留、不调低目标。

• 来源分档：学校可控、半可控的事项已优先纳入本年行动与报告规划（见上文构成）。

• 剩余空间：未纳入目标的指标中，剩余空间主要集中在生源、人才与学科平台类，多属外部依赖、形成周期长，不能作为本年达线来源。

注：高端人才（总数） +7.37、造就学术人才（总数） +7.27，合计 +14.64 分，为按同类学校前 10% 水平测算的理论空间，不作为达线依据。

• 达线判断：能否达到平均涨幅线，取决于后续年份建设进展与同类学校实际涨幅，逐年复测时滚动调整。

## 存量保持：

2027 年已确定的 +6.66 分，保持不回落（存量保持）。

## 长期事项：

深造率按年定目标（本年 约 35%，只定目标、不计入），长期参照同类前 10% 55.2%（+6.10 分），五年维度看。

## 本节小结

2028 年：预计可达 255.1~257.1 分；对平均涨幅线还差约 5.5~7.5 分；需追加的提升 +7.5 分，来源与口径见本节，达线与否逐年复测。

逐项责任部门见附录 A4，年度时间节点见附录 A5。

# 四、2029 年目标、差距与重点工作

## 目标：

2029 年目标为约第 116 名（按 2026 年官方分数分布测算）、255.0 分，自基线累计计入 +20.81 分。

• 分数线外推：平均涨幅线约 273.0 分、偏高涨幅线约 277.8 分、上沿约 279.3 分。

• 提示：涨幅线逐年外推，测算年份越远、不确定性越大，本年数字仅作规划参照。

• 构成：上年预计可达结转，本年计入 +4.40 分（逐项见附录 A2），见下表。

表 · 2029 年分数构成（单位：分）

| 环节 | 分值 |
| --- | --- |
| 2028 年预计可达（结转） | 255.1~257.1 |
| 自然增长（外推估算，置信度低于前两年） | +2~+3 |
| 本年计入 · 经正式报告与统计确定 | +0.18 |
| 本年计入 · 其余行动 | +4.22 |
| 2029 年预计可达 | 261.5~264.5 |
| 另：保持 2028 年已确定（不计入本年） | +1.40 |

## 差距：

两个差距分开看。

• 与目标的差距：预计可达下限 261.5 分已高于目标 255.0 分（按 2026 年官方分数分布测算），按测算可达到该目标。

• 与平均涨幅线的差距：还差约 8.5~11.5 分；不调低目标，转为下一环节需追加的提升。

## 补差路径（近期主线）：

逐项核查与报告、统计校正类共 +1.28 分，其中经正式报告与统计在编制期确定的 +0.18 分，逐项见报告规划表。

近期主线逐项：

| 事项 | 计入（分） |
| --- | --- |
| PCT国际专利申请比例 | +0.39 |
| 优势学科精度 | +0.38 |
| 发明专利授权（师均） | +0.23 |
| 科研平台（师均折合数） | +0.18 |
| 发明专利授权（总数） | +0.10 |
| 本组小计（5 项） | +1.28 |

## 补差路径（后续主线）：

持续建设类共 +3.12 分：

| 事项 | 计入（分） |
| --- | --- |
| 思政教育基地（折合数） | +0.56 |
| 国家科研项目（师均） | +0.50 |
| 双一流学科精度 | +0.39 |
| 双一流学科数 | +0.33 |
| 服务社会基地（师均折合数） | +0.24 |
| 思政教育队伍（折合数） | +0.21 |
| 等 13 项（逐项见附录 A2） |  |
| 本组小计（13 项） | +3.12 |

## 抓好正式报告编制与数据统筹

• 报告规划：2029 年正式报告与统计在编制期按下表规划：已确定事项以保持为主，新增事项在本年编制期定值。

• 计入规则：各组分数只计一次：本年新增 +0.18 分已含在上方构成内。

表 · 2029 年报告与统计规划（按正式报告与统计分组）

| 指标 | 现值 | 主要安排 |
| --- | --- | --- |
| 毕业生就业质量报告 · 每年 11–12 月编制 · 12 月 31 日前发布 · 学生工作部 · 就业指导中心 |  |  |
| 本科毕业生毕业去向落实率（先行核对 · 不计入） | 平台 90.59% · 报告 90.18% | 近届就业质量报告原文索取核对；统计时点（初次 8 月 31 日／年终 12 月 31 日）与计入分类先对齐 |
| 本科毕业生深造率（2028 年已计入 +1.02 · 本年保持） | 30.17%（保持） | 随就业报告编制先定口径与实际数据，再谈升学增量 |
| 本科教学质量报告 · 学年报告 · 按本校往年节奏，编制期介入 · 教务处 |  |  |
| 另 2 项 · 守住现值：授课教授比例 90.09%；教授授课率 16.2% |  |  |
| 教育事业统计（高基表）与学校正式发布 · 时点 9 月 1 日 · 10 月 15 日前报送 · 人事处 · 发展规划处（统筹） · 国际交流合作处 |  |  |
| 研本比（2028 年已计入 +0.11 · 本年保持） | 0.2804（保持） | 先对清口径差，再随招生计划落定 |
| 留学生比例（2028 年已计入 +0.01 · 本年保持） | 0.97%（保持） | 名单核对后按实际数据接续 |
| 另 9 项 · 守住现值：教师职称结构 59.76%；教师学历结构 68.85%；教师规模 2,289；本专比 1；师生比 0.0576；硕士点数 82；博士点数 20；国家级与认证专业（总数） 275 |  |  |
| 国家级与认证专业精度 3.274 |  |  |
| 部门决算与财务公开 · 6 月编制对口径 · 8 月公开 · 科学技术处 · 财务处 |  |  |
| 另 5 项 · 守住现值：学校收入（总额） 19.67；学校收入（生均） 4.953；科研经费（总额） 1.908；科研经费（师均） 8.337；科研人员规模（折合数） 7,681 |  |  |
| 基金会年报与捐赠入账记录 · 随年度审计发布 · 校友工作部 · 教育发展基金会 |  |  |
| 另 1 项 · 守住现值：社会捐赠收入（总额） 163.6 |  |  |
| 平台与专业认定名单归集 · 随主管部门公布滚动更新 · 科学技术处 |  |  |
| 科研平台（师均折合数） | 0.0773 | 平台认定文件逐项归集，师均随存量与教师数同批核对 |
| 科研平台（折合数）（2028 年已计入 +0.08 · 本年保持） | 165（保持） | 与师均项共用认定文件，逐项归集定折合 |
| 本组小计：本年计入 +0.18 分 |  |  |

## 备选与观察：

本年无单独列示的备选与观察类事项，逐项归类见本节构成与附录 A2。

## 缺口与追加：

需追加的提升：拟追加 +11.5 分（未计入预计可达；方向性名单，名单随每年新数据滚动调整），对应与平均涨幅线的差距约 8.5~11.5 分；缺口如实保留、不调低目标。

• 来源分档：学校可控、半可控的事项已优先纳入本年行动与报告规划（见上文构成）。

• 剩余空间：未纳入目标的指标中，剩余空间主要集中在生源、人才与学科平台类，多属外部依赖、形成周期长，不能作为本年达线来源。

注：高端人才（总数） +7.37、造就学术人才（总数） +7.27，合计 +14.64 分，为按同类学校前 10% 水平测算的理论空间，不作为达线依据。

• 达线判断：能否达到平均涨幅线，取决于后续年份建设进展与同类学校实际涨幅，逐年复测时滚动调整。

## 存量保持：

2028 年已确定的 +1.40 分，保持不回落（存量保持）。

## 长期事项：

深造率按年定目标（本年 约 38%，只定目标、不计入），长期参照同类前 10% 55.2%（+6.10 分），五年维度看。

## 本节小结

2029 年：预计可达 261.5~264.5 分；对平均涨幅线还差约 8.5~11.5 分；需追加的提升 +11.5 分，来源与口径见本节，达线与否逐年复测。

逐项责任部门见附录 A4，年度时间节点见附录 A5。

# 五、工作分工与需协调事项

本节按部门列出需提供的现有材料，均为台账与报告底稿，无需另行填报或统计。口径由发展规划处统筹；先行自查列出差异后，再请各部门确认。

表 6 · 各部门需提供材料清单

| 部门 | 请提供材料 | 对应事项 |
| --- | --- | --- |
| 发展规划处（统筹） | 汇总协调，不另备材料 | 全校核对统筹；基线差异 0.3 分逐项归因 |
| 人事处 | 高基表专任教师明细（学历学位分列、职称分列、时点总数） | 教师学历结构、教师职称结构、教师规模 |
| 财务处 | 2024 年度决算公开文本与收入科目口径说明 | 学校收入（生均）、学校收入（总额） |
| 科学技术处 | 对应事项的现有台账与报告底稿 | 国际合作论文比例、科研经费（师均）、国际期刊论文（师均）等 10 项 |
| 教务处 | 正教授名单与本科授课名单；2024–2025 学年本科教学质量报告（如已发布，2023–2024 学年版已公开取得） | 授课教授比例、教授授课率 |
| 团委 · 创新创业学院 | 对应事项的现有台账与报告底稿 | 科创竞赛奖（生均折合数）、科创竞赛奖（折合数） |
| 校友工作部 · 教育发展基金会 | 对应事项的现有台账与报告底稿 | 社会捐赠收入（总额） |
| 国际交流合作处 | 对应事项的现有台账与报告底稿 | 留学生比例 |
| 学生工作部 · 就业指导中心 | 对应事项的现有台账与报告底稿 | 本科毕业生毕业去向落实率 |

# 六、萌想科技的价值

| 角色 | 主要作用 |
| --- | --- |
| 软科数据库 | 提供排名结果、指标口径与对标分析，帮助学校看清差距 |
| 学校各部门 | 掌握原始台账与实际办学工作，是数据与成果的源头 |
| 萌想科技 | 依托大数据与排名测算模型：全样本对标、逐项测算空间、推演分数线；再逐项核验数据与证据、统筹跨部门口径、组织推进与逐年复测，帮助学校把差距转化为证据、行动与结果 |

软科看清差距，学校提供基础，萌想科技作为执行伙伴，推动补齐差距、实现提升。

# 七、数据来源与有关说明

## 测算基线：

本简报全部增分只从模型基线 234.2 分起算，不与官方 233.9 分直接相加。

• 差异处理：0.3 分差异待学校提供统计底稿后逐项核对，落实到具体指标后另出学校核对版。

## 逐年测算口径：

预计可达逐年滚动测算：上年预计可达＋自然增长＋本年计入增分。

• 分数线外推：目标分数线以 2026 年目标名次分数为起点、按同名次段学校涨幅逐年外推（近 5 年年均 +6 分、近 3 年年均 +7.6 分、同段中位 +8.1 分）。

• 使用边界：年份越远、不确定性越大，仅作规划参照。

## 需追加的提升口径：

来源按可实现性分档：学校可控、半可控的事项优先纳入行动与报告规划。

• 理论空间：高端人才等未纳入目标的指标空间为理论测算，不作为达线依据。

• 计入规则：需追加的提升均未计入预计可达。

• 名次换算：文中名次均为按 2026 年官方分数分布测算，仅供参考；分数增减以逐项核查结果为准。

## 数据来源：

计分规则与指标定义以软科公开方法为准；本校现值以学校正式报告与公开渠道逐项核查。

• 核查材料：逐项核查材料共 73 条，逐项状态见附录 A6。

• 未核查部分：指标分类与 2028、2029 年行动事项为按规则初步拟定，尚未逐项核查。

• 技术支持：测算由萌想科技提供技术支持。

• 更新说明：本简报于 2026 年 11 月定稿，数据截至 2026 年 10 月；专题页面为动态工作面，页面更新后与本简报不一致的，以专题页面为准，本简报同步出新版。

2026 年 11 月 1 日

关于萌想科技，成立于2014年，深耕高校与青年人才十余年，覆盖中国、英国、欧洲、东南亚等数百所全球知名院校，连接2400万毕业生、33万家企业、600万学者。围绕高校评价与排名、科研合作、毕业生就业，为高校提供数据分析、证据核验、提升策略与执行支持

# 附录

附录供查对，不计入主体页数；所列数字与正文一致。

参照值怎么读 • 是什么：全国前 1/4 高校的实际水平（个别指标前 1/10，表注标明）。 • 有什么用：作标尺，估算每项的提升空间与分值。 • 不是什么：不是下达给学校的任务；核查类指标以学校实际数据为准，达到多少、计入多少。

## A1 · 重点机会（2027 年）

表 A1 · 2027 年重点机会（按可实现性与提升空间选取）

| 指标 | 与参照值差距 | 策略与方法 | 证据与条件 | 机会状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 教师学历结构 | 相差 6.44 个百分点（68.85% → 75.29%） | 主路径：高基表学历结构核对：最新高基表专任教师学历学位明细 替代路径：在职攻博毕业回填；博士引进倾斜 | 最新高基表：专任教师按学历学位分列明细（博士 / 硕士 / 学士人数） | 已核实可计入 |
| 学校收入（生均） | 相差 3.31 万元（4.95 万元 → 8.26 万元） | 主路径：决算口径核对：2024 年度决算原文 替代路径：决算总计口径核对；分母锁定 | 2024 年度部门决算公开文本（收入决算表全表） | 有线索待核对 |
| 国际合作论文比例 | 相差 7.16 个百分点（16.93% → 24.09%） | 主路径：Scopus 机构导出核对：Scopus 机构档案 2020–2024 年论文与国际合作标记 替代路径：按 Scopus 实际数据重新定档——依托 Scopus 机构实际测算数据。 高共著机构定向合作——依托既有高共著海外机构续约合作、联合申报国际项目。 | Scopus 机构导出：2020–2024 年逐年论文清单与国际合作标记 | 有线索待核对 |
| 授课教授比例 | 相差 8.61 个百分点（90.09% → 98.70%） | 主路径：报告原文核对：2023–2024 学年报告原文 90.09% 替代路径：附院临床课程与临床带教——河北大学附属医院与临床医学院一体运行，本科临床医学等专业的理论教学与临床见习、实习由其教学体系成建制承担。 未授课正教授逐人分类排课——依托未授课正教授逐人分类名单（科研为主 / 行政兼职 / 其他）。 新晋升正教授当年排课——依托新晋升正教授当年的本科课程安排。 | 2023–2024 学年本科教学质量报告原文（已取得）；正教授名单与本科授课名单（临床计入口径待核） | 有线索待核对 |
| 科研经费（师均） | 相差 10.95 万元（8.34 万元 → 19.29 万元） | 主路径：经费口径核对：科技统计年报经费总额与统计范围 替代路径：经费统计口径全口径对照；分母锁定 | 科技统计年报：科研经费到账明细（纵向 / 横向，自然科学 / 人文社科分列） | 有线索待核对 |
| 学校收入（总额） | 相差 8.68 亿元（19.67 亿元 → 28.35 亿元） | 主路径：决算原文核对：2024 年度决算原文 替代路径：决算总计口径核对——依托学校决算总计口径数据。 事业收入增长——依托事业收入与学费外收入（培训、服务）的增长。 | 2024 年度部门决算公开文本（收入决算表全表） | 有线索待核对 |
| 国际期刊论文（师均） | 相差 1.93 篇（4.52 篇 → 6.45 篇） | 主路径：Scopus 导出核对：Scopus 机构导出数据 替代路径：按 Scopus 实际数据重新定档；专任教师分母口径锁定 | Scopus 机构导出（与总数项共用） | 有线索待核对 |
| 科研经费（总额） | 相差 2.53 亿元（1.91 亿元 → 4.44 亿元） | 主路径：科技统计核对：科技统计年报经费到账全口径 替代路径：科技统计口径逐项拆分核对；横向经费单独归集 | 科技统计年报：科研经费到账明细（纵向 / 横向，自然科学 / 人文社科分列） | 有线索待核对 |
| 本科生增值（备选事项） | 38.33 分 → 54.29 分（全额 +4.69 分） | 主路径：合成项核对：深造率与生源两端数据 替代路径：深造率定值后合成重测 | 近届就业质量报告（深造率定值，与需先行核对项共用） | 长期建设 |
| 博士点数（备选事项） | 20 个 → 对标后定档（全额 +3.24 分） | 主路径：官方名单逐个核对：公布名单中的存量学位点 替代路径：在审申报点获批整项计入——依托在审申报的博士学位点。 | 官方名单逐个勾稽表（学科代码、获批年份） | 有线索待核对 |

注：选取口径为可实现性（学校可控优先）与提升空间；「差距」为现值与参照值之差，口径见开头说明框；机会状态分四档：已核实可计入、有线索待核对、需底账验证、长期建设。

注：授课教授比例附院临床课程与临床带教的核查材料底稿（原载附录 A2 核查说明该项分组，本项核查状态翻转后迁此备查）：

附属医院与临床医学院为一体机构，官网统一署名「河北大学附属医院/临床医学院」，医院职能含承担临床医学院职能（河北大学附属医院官网（hbdxfy.cn）及医院 2026 年招聘公告）

附院官网教学工作栏目下设本科专业（临床医学、口腔医学、医学影像技术、康复治疗学）与理论教学、实践教学完整栏目，本科教学由该体系成建制承担（河北大学附属医院官网·教学工作栏目（hbdxfy.cn））

2026-08-31 附院官网载院领导带队开展 2026–2027 学年秋学期开学首日教学检查，供稿科室为教育处，本科课堂教学实际运行（河北大学附属医院官网新闻（2026-08-31））

2026-06-25 中国教育报报道河北大学召开临床教学工作会议、发布临床教育教学同质化实施方案，临床教学在校级制度化（中国教育报（2026-06-25））

附院中西医结合科官网载本科室人员承担河北大学中西医结合专业的教学、临床实习及研究生培养任务（河北大学附属医院官网·中西医结合科页（hbdxfy.cn））

附院学位授权点建设年度报告载其拥有首批国家临床教学培训示范中心、3,000 平米临床模拟训练中心与示教室 50 个（临床教学容量旁证）（河北大学附属医院《学位授权点建设年度报告》）

## A2 · 全量核对表（三年）

表 A2-1 · 2027 年逐项核查二十四项全表

| 指标 | 现值 | 参照值 | 核对状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教师学历结构 | 68.85% | 75.29% | 已核对一致：2023–2024 学年报告原文博士学位教师 1,576 人、占专任教师 68.85%，与现值相同 |
| 学校收入（生均） | 4.95 万元 | 8.26 万元 | 部分吻合：2023 年决算本年收入 18.62 亿元，与平台收入总额年份不同，差在年度与科目范围 |
| 国际合作论文比例 | 16.93% | 24.09% | 部分吻合：公开聚合旁证 17.34%~18.45% 高于现值，差在机构归属口径 |
| 授课教授比例 | 90.09% | 98.70% | 已核对一致：2023–2024 学年报告原文 90.09%，与现值相同 |
| 科研经费（师均） | 8.34 万元 | 19.29 万元 | 待核对：公开决算为财政拨款功能分类口径、不可直接对比，待总额项核对 |
| 科创竞赛奖（生均折合数） | 0.0083 | 0.0094 | 待核对：获奖存量已按官方名单逐项核对，折合规则与统计窗口无公开口径 |
| 学校收入（总额） | 19.67 亿元 | 28.35 亿元 | 部分吻合：2023 年决算含结转结余总计 22.82 亿元高于现值，差在是否含结转与统计范围 |
| 国际期刊论文（师均） | 4.52 篇 | 6.45 篇 | 待核对：公开聚合旁证未通过，现值维持平台记录，待 Scopus 导出定值 |
| 科研经费（总额） | 1.91 亿元 | 4.44 亿元 | 待核对：全口径到账总额无公开数，待科技统计年报核对 |
| 教授授课率 | 16.20% | 18.70% | 待核对：报告原文候选值与现值均不等、口径标签待学校确证 |
| 师生比 | 0.0576 | 0.0607 | 待核对：公开旁证量级相符，待高基表时点数核对定值 |
| 国际期刊论文（总数） | 9,634 篇 | 12,263 篇 | 待核对：公开聚合旁证低于现值、未通过，待 Scopus 导出定值 |
| 科创竞赛奖（折合数） | 331 | 347.5 | 待核对：获奖存量已逐项核对，折合数待学校台账与折合口径说明 |
| 教师职称结构 | 59.76% | 60.54% | 已核对一致：2023–2024 学年报告原文正高级 533 人、副高级 835 人，合计占专任教师 59.76%，与现值相同 |
| 社会捐赠收入（总额） | 163.58 万元 | 3,704.78 万元 | 已核对一致：与基金会 2024 年度工作报告逐分对平 |
| 国际期刊顶尖论文 | 200 篇 | 289 篇 | 待核对：公开聚合只能作方向参考，待 Scopus 标记清单核对 |
| 论文被引总次数 | 147,733 次 | 210,107 次 | 部分吻合：公开聚合旁证 181,583 次高于现值，差在统计时点与文献范围 |
| 留学生比例 | 0.97% | 1.14% | 已核对一致：2023–2024 学年报告原文留学生 385 人、占全日制在校生 0.97%，与现值相同 |
| 科研人员规模（折合数） | 7,681 | 核对后定档 | 待核对：按公开总量复核量级可复现，待折合底稿逐项对平 |
| 教师规模 | 2,289 人 | 核对后定档 | 已核对一致：2023–2024 学年报告原文专任教师 2,289 人（2024 年 9 月 30 日时点），与现值相同 |
| 高被引科学家（人次） | 7 人次 | 按官方名单核对 | 待核对：待按科睿唯安历年名单逐人核对入选者归属 |
| 中文期刊论文（总数） | 1,961 篇 | 核对后定档 | 待核对：现值先按平台记录，待 CSSCI 机构检索导出核对 |
| 本科毕业生毕业去向落实率 | 90.59% | 守住现值 | 部分吻合：2020 届报告原文 90.18% 与现值差 0.41 个百分点，届次不同 |
| 国际期刊论文质量 | 1.51 | 核对后定档 | 待核对：FWCI 无公开旁证口径，待 Scopus 导出定值 |

注：纳入目标项参照值均为同类学校前 1/4 水平；备选事项未定档，参照值栏记定档说明；测算参照除本科毕业生毕业去向落实率按前 1/4 水平测算外，其余 5 项按前 1/10 水平测算。

### 核查说明（2027 年）：

以下 5 项状态为部分吻合，逐项列明核查依据原文。

### 学校收入（生均）。

平台推导值：收入总额 19.67 亿元、生均 4.95 万元（软科 360 平台学校数据（2026 版取数））

2023 年度决算原文：本年收入合计 18.62 亿元，含年初结转与使用结余的收入总计 22.82 亿元（《河北大学 2023 年度部门决算公开文本》，河北大学信息公开网（xxgk.hbu.edu.cn））

学校官网主页：全日制在校生 42,900 人（2026 年 9 月）（河北大学官网主页「数说河大」栏（hbu.edu.cn））

### 国际合作论文比例。

OpenAlex 主实体（2020–2024）：论文 8,232 篇、国际合作占比 18.45%（OpenAlex 机构聚合（I43337087，ROR 01p884a79））

OpenAlex 并集（主实体＋附属医院）：论文 9,003 篇、国际合作占比 17.34%（OpenAlex 机构聚合（并集口径，校准底稿 OPENALEX-CALIBRATION 第 7 节））

平台现值 16.93%（Scopus 口径，2020–2024 窗口）（软科 360 平台学校数据（2026 版取数））

### 学校收入（总额）。

2023 年度决算原文：本年收入 18.62 亿元、收入总计 22.82 亿元（含结转结余）（《河北大学 2023 年度部门决算公开文本》，河北大学信息公开网（xxgk.hbu.edu.cn））

2024、2025 年度决算已在信息公开网列公开条目（本次未取得正文数值）（河北大学信息公开网首页公开目录（xxgk.hbu.edu.cn））

平台现值 19.67 亿元（对应年度与科目口径未注明）（软科 360 平台学校数据（2026 版取数））

### 本科毕业生毕业去向落实率。

2020 届就业报告原文：年终落实率 90.18%、升学 29.81%（1,898 人）（《河北大学 2020 年本科毕业生就业质量年度报告》，河北大学创新创业网（cxcy.hbu.edu.cn））

2021 届起就业质量报告公开渠道未查到（信息公开网与就业站点检索）（河北大学信息公开网、创新创业网检索（2026-10-31））

平台现值：落实率 90.59%、深造率 30.17%（无已发布报告原文对应）（软科 360 平台学校数据（2026 版取数））

### 论文被引总次数。

OpenAlex 并集（2020–2024）：被引 181,583 次；主实体 172,106 次（OpenAlex 机构聚合（校准底稿 OPENALEX-CALIBRATION））

平台现值 147,733 次（Scopus 口径）（软科 360 平台学校数据（2026 版取数））

备选事项 5 项（名单见第二节备选与观察）：全部计入估算 +2.5~5.0 分（中间值约 +4 分），不计入首年合计。

表 A2-2 · 2028 年行动事项全表

| 指标 | 现值 | 参照值 | 核对状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 本科毕业生深造率 | 30.17% | 34.36% | 待核对 |
| 思政教育基地（折合数） | 0 | 2 | 待核对 |
| 国家科研项目（师均） | 0.308 | 0.3731 | 待核对 |
| 双一流学科精度 | 0 | 0.0158 | 待核对 |
| PCT国际专利申请比例 | 0% | 4.68% | 待核对 |
| 优势学科精度 | 3.066 | 3.733 | 待核对 |
| 双一流学科数 | 0 | 0.6667 | 待核对 |
| 服务社会基地（师均折合数） | 0 | 0.0051 | 待核对 |
| 发明专利授权（师均） | 0.292 | 0.5506 | 待核对 |
| 思政教育队伍（折合数） | 0 | 0.1458 | 待核对 |
| 国家重大奖励（师均折合数） | 0 | 0.0007 | 待核对 |
| 科研平台（师均折合数） | 0.0773 | 0.0916 | 待核对 |
| 模范先进学生（折合数） | 0.5 | 0.6667 | 待核对 |
| 国家科研项目（总数） | 657 | 800.5 | 待核对 |
| 国家重大奖励（折合数） | 0 | 1.667 | 待核对 |
| 服务社会基地（折合数） | 0 | 11.67 | 待核对 |
| 研本比 | 0.2804 | 0.2847 | 待核对 |
| 发明专利授权（总数） | 623 | 1,102 | 待核对 |
| 模范先进教师（折合数） | 6.8 | 7.167 | 待核对 |
| 资深学术权威（师均） | 0.0019 | 0.0024 | 待核对 |
| 思政课程名师（折合数） | 0.2 | 0.325 | 待核对 |
| 国际重要期刊负责人（师均折合数） | 0.0002 | 0.0004 | 待核对 |
| 科研平台（折合数） | 165 | 186 | 待核对 |
| 国家一流本科课程精度 | 0.0053 | 0.0058 | 待核对 |
| 自科面上青年项目（总数） | 349 | 492.7 | 待核对 |
| 国家教学成果奖（师均折合数） | 0.0019 | 0.0023 | 待核对 |
| 国家一流本科课程（总数） | 28 | 29.83 | 待核对 |
| 国际重要期刊负责人（折合数） | 0.4 | 1.05 | 待核对 |
| 国家教学成果奖（折合数） | 4 | 4.667 | 待核对 |
| 一流学科精度 | 0 | 0.0746 | 待核对 |
| Nature和Science论文（师均折合数） | 0.0001 | 0.0003 | 待核对 |
| 自科重大项目（师均额度） | 0.5386 | 2.378 | 待核对 |
| 国内一流学科 | 0 | 2.667 | 待核对 |
| 国内优势学科 | 140 | 143.3 | 待核对 |
| 资深学术权威（总数） | 4 | 4.667 | 待核对 |
| PCT国际专利申请（总数） | 0 | 12.42 | 待核对 |
| Nature和Science论文（折合数） | 0.5 | 0.8667 | 待核对 |
| 自科重大项目（总额） | 1,149 | 4,634 | 待核对 |
| 青年拔尖英才（师均） | 0.0028 | 0.0038 | 待核对 |
| 中年领军专家（师均） | 0.0212 | 0.0254 | 待核对 |
| 国家教学基地（生均折合数） | 0.0053 | 0.0055 | 待核对 |
| 留学生比例 | 0.97% | 1.17% | 待核对 |
| 国家优秀教材（总数） | 0 | 0.25 | 待核对 |
| 青年拔尖英才（总数） | 6 | 7.917 | 待核对 |
| 中年领军专家（总数） | 46 | 52.92 | 待核对 |
| 国家优秀教材（生均） | 0 | 0.0065 | 待核对 |
| 国际知名学者（师均） | 0.0153 | 0.016 | 待核对 |

注：「参照值」为该年规划达到值；事项为按规则初步拟定、尚未逐项核查，核对状态均为待核对。

表 A2-3 · 2029 年行动事项全表

| 指标 | 现值 | 参照值 | 核对状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 思政教育基地（折合数） | 0 | 4 | 待核对 |
| 国家科研项目（师均） | 0.308 | 0.4382 | 待核对 |
| 双一流学科精度 | 0 | 0.0316 | 待核对 |
| PCT国际专利申请比例 | 0% | 9.35% | 待核对 |
| 优势学科精度 | 3.066 | 4.399 | 待核对 |
| 双一流学科数 | 0 | 1.333 | 待核对 |
| 服务社会基地（师均折合数） | 0 | 0.0102 | 待核对 |
| 发明专利授权（师均） | 0.292 | 0.8091 | 待核对 |
| 思政教育队伍（折合数） | 0 | 0.2917 | 待核对 |
| 国家重大奖励（师均折合数） | 0 | 0.0015 | 待核对 |
| 科研平台（师均折合数） | 0.0773 | 0.1059 | 待核对 |
| 模范先进学生（折合数） | 0.5 | 0.8333 | 待核对 |
| 国家科研项目（总数） | 657 | 944 | 待核对 |
| 国家重大奖励（折合数） | 0 | 3.333 | 待核对 |
| 服务社会基地（折合数） | 0 | 23.33 | 待核对 |
| 发明专利授权（总数） | 623 | 1,581 | 待核对 |
| 模范先进教师（折合数） | 6.8 | 7.533 | 待核对 |
| 资深学术权威（师均） | 0.0019 | 0.0027 | 待核对 |

注：「参照值」为该年规划达到值；事项为按规则初步拟定、尚未逐项核查，核对状态均为待核对。

## A3 · 指标分类汇总

表 A3 · 全量 100 项按处理方式分类

| 类别 | 项数 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 报告统计类 | 23 | 以正式报告与统计为依据，编制期先行评审口径 |
| 台账核对类 | 23 | 以学校台账与官方名单逐项核对后确定 |
| 建设推进类 | 30 | 以年度建设推进，增量作用于后续版本 |
| 观察类 | 24 | 仅作观察，不计入目标与预期 |
| 合计 | 100 | 全量 100 项分类不在本简报载录，本表仅列汇总 |

## A4 · 正式报告与统计的对应关系和责任部门

表 A4 · 正式报告与统计的对应关系和责任部门

| 报告与统计 | 责任部门 | 对应事项 |
| --- | --- | --- |
| 毕业生就业质量报告 | 学生工作部 · 就业指导中心 | 本科毕业生深造率、本科毕业生毕业去向落实率；深造率按年定目标（2028 年约 35%、2029 年约 38%） |
| 本科教学质量报告 | 教务处 | 授课教授比例、教授授课率 |
| 教育事业统计（高基表）与学校正式发布 | 人事处 · 发展规划处（统筹） · 国际交流合作处 | 教师学历结构、师生比等 11 项 |
| 部门决算与财务公开 | 科学技术处 · 财务处 | 学校收入（生均）、科研经费（师均）等 5 项 |
| 基金会年报与捐赠入账记录 | 校友工作部 · 教育发展基金会 | 社会捐赠收入（总额） |
| 平台与专业认定名单归集 | 科学技术处 | 科研平台（师均折合数）、科研平台（折合数） |

## A5 · 年度重要时间节点

表 A5 · 年度重要时间节点（按月份列示）

| 月份 | 节点 | 影响版本 |
| --- | --- | --- |
| 1 月 | 爱思唯尔中国高被引科学家名单发布 | 下一版核查参考 |
| 3 月 | 科技统计年报报送；国家自然科学基金集中申报 | 2028 版（数据生产）；2029 版起（项目增量） |
| 4 月 | 软科中国大学排名发布 | 当版（结果与核查核对） |
| 6 月 | 部门决算编制 | 2028 版（数据生产） |
| 7 月 | 毕业生去向登记查漏 | 2028 版（数据生产） |
| 8 月 | 部门决算公开 · 落实率统计截止 | 2028 版（数据生产） |
| 9 月 | 高基表统计时点（9 月 1 日） | 2028 版（数据生产） |
| 10 月 | 高基表报送截止 · 最好学科发布 · 社科立项公布 | 2028 版（数据生产）· 2027 版（学科取数） |
| 11 月 | 数据共享计划（DEP）填报启动 · 高被引名单发布；就业质量报告编制启动 | 2027 版（提报与取数）；2028 版（数据生产） |
| 12 月 | 本科教学质量报告发布期 · 就业质量报告发布 | 2028 版（数据生产） |

## A6 · 核查材料分布

表 A6 · 逐项核查材料条数分布（共 73 条）

| 指标组 | 条数 | 已核对 | 待核对 |
| --- | --- | --- | --- |
| 逐项核查 · 计入项（2027） | 50 | 32 | 18 |
| 逐项核查 · 备选事项项 | 13 | 5 | 8 |
| 备选事项 | 10 | 5 | 5 |
| 合计 | 73 | — | — |

注：本表按指标组统计条数；个别事项单独核查，不计入本表。