河北大学软科中国大学排名提升工作汇报

2026 年 11 月 1 日 · 数据截至 2026 年 10 月

三年三步：核验定值、补齐短板、结构提升，冲刺116名。

# 一、现状与目标

2026 年官方公布第 130 名、总分 233.9 分。

表 1 · 三年目标（名次按 2026 年官方分数分布测算，仅供参考；实际门槛随各校涨幅上移）

| 2026（官方公布） | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- |
| 233.9 分 | 243.9 分 | 250.6 分 | 255.0 分 |
| 第 130 名 | 第 121 名 | 第 119 名 | 第 116 名 |

# 二、三年推进路径

| 2027 年 核验定值 目标 243.9 分 · 第 121 名 | ① 全校指标逐项核查，科研经费、学校收入等财务口径与台账对齐； ② 论文与成果归属核验，确认数据库统计窗口与机构归属； ③ 毕业生去向落实率两套记录统一，师资与科研人员台账核对定值。 先把已有但未准确反映的分数核对定值。 |
| --- | --- |
| 2028 年 报告先行，补齐短板 目标 250.6 分 · 第 119 名 | ① 正式报告与统计编制期先行，提前确定口径与目标值； ② 本科毕业生深造率按目标推进； ③ 科研平台与重大项目结构补强。 把核验后可做的重点短板，转化为可兑现的成果。 |
| 2029 年 结构提升，长效建设 目标 255.0 分 · 第 116 名 | ① 科研平台持续建设； ② PCT 国际专利等国际化产出推进； ③ 高端人才引进与人才梯队结构优化。 让数据治理与专项推进沉淀为真实办学能力。 |

# 三、短期核验方向

| 优先方向 | 提升抓手 | 下一步核验重点 |
| --- | --- | --- |
| 科研经费 | 核对科技统计口径、项目归属与跨部门经费记录 | 到账记录、科研台账、财务统计 |
| 学校收入 | 核对财务决算与公开数据，查找统计差异 | 部门决算、统计口径及来源 |
| 国际合作论文 | 核验数据库机构归属、合著记录与统计窗口 | 论文清单、数据库导出记录 |
| 授课教授比例 | 核对教授台账与排课记录的统计口径 | 本科教学质量报告、教务台账 |
| 教师职称结构 | 核对职称学历口径与晋升批次落账时点 | 人事台账、教育事业统计 |
| 科创竞赛 | 归集官方获奖名单，与校内台账核对折合 | 三赛官方名单、学校竞赛台账 |

等 10 个方向，均按可实现性与提升空间排序，逐项核验后定值。

# 四、长期提前规划

下面数据要提前一到两年形成，今年不启动，后续年份就无数据可报。

| 规划事项 | 为什么必须提前 | 启动安排 |
| --- | --- | --- |
| 正式报告编制期先行 | 口径与目标值须在编制期内定，窗口一关、当年无法补报 | 每年编制期前定口径、定目标值 |
| 毕业去向落实率 | 就业数据当年形成，事后无法补做 | 按届次提前部署就业与去向登记，实现稳步提升 |
| 毕业生深造率 | 培养与引导见效需一到两年 | 提前布局升学引导，按目标届次逐年推进 |
| 留学生比例 | 招生周期跨年度，规模见效需一到两年 | 提前规划招生规模与合作项目，逐年扩大 |
| 科研平台 | 建设与产出周期长，数据逐年形成 | 提前立项，逐年积累产出与折合数 |

# 五、萌想科技的价值

| 角色 | 主要作用 |
| --- | --- |
| 软科数据库 | 提供排名结果、指标口径与对标分析，帮助学校看清差距 |
| 学校各部门 | 掌握原始台账与实际办学工作，是数据与成果的源头 |
| 萌想科技 | 依托大数据与排名测算模型：全样本对标、逐项测算空间、推演分数线；再逐项核验数据与证据、统筹跨部门口径、组织推进与逐年复测，帮助学校把差距转化为证据、行动与结果 |

软科看清差距，学校提供基础，萌想科技作为执行伙伴，推动补齐差距、实现提升。

关于萌想科技，成立于2014年，深耕高校与青年人才十余年，覆盖中国、英国、欧洲、东南亚等数百所全球知名院校，连接2400万毕业生、33万家企业、600万学者。围绕高校评价与排名、科研合作、毕业生就业，为高校提供数据分析、证据核验、提升策略与执行支持