河北大学软科中国大学排名提升工作汇报

2026 年 11 月 1 日 · 数据截至 2026 年 10 月

总判断：三年目标明确，各项差距均有补足来源，实现路径清晰，具备达成条件。

# 一、目标

表 1 · 三年目标（名次按 2026 年官方分数分布测算，仅供参考）

| 2026（官方公布） | 2027 | 2028 | 2029 |
| --- | --- | --- | --- |
| 233.9 分 | 243.9 分 | 250.6 分 | 255.0 分 |
| 第 130 名 | 第 121 名 | 第 119 名 | 第 116 名 |

# 二、三年目标与实现路径

| 年份 | 目标 | 预计可达 | 差距 | 补足安排 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2027 | 243.9 分 · 第 121 名 | 246.2~247.2 分：自然增长 +2.5~3.5、纳入目标的提升 +9.75 | 距第 121 名分数线 249.9~252.0 分，差距约 2.7~3.7 分 | 备选事项 6 项 +10.15 分，核查确认后补足差距；需追加的提升 +3.7 分：高端人才（总数）空间 +7.37 分 |
| 达成依据：纳入目标的提升已经逐项测算；备选全额 +10.15 分补足差距，另有 +7.37 分空间支撑需追加的提升。主要工作：①18项指标逐项核查与台账核对；②毕业生去向落实率两套记录统一；③科研人员规模（折合数）核对定值。 |  |  |  |  |
| 2028 | 250.6 分 · 第 119 名 | 254.9~256.9 分：上年预计可达结转，自然增长 +2~3、纳入目标的提升 +6.66 | 按测算可达到目标；与平均涨幅相比，差距约 5.7~7.7 分 | 需追加的提升 +7.7 分：高端人才、造就学术人才两项空间合计 +14.64 分 |
| 达成依据：+1.40 分源于正式报告编制期提前确定数值；+14.64 分提升空间可支撑需追加的提升。主要工作：①正式报告提前规划，编制期先定口径与目标值；②本科毕业生深造率按目标推进；③科研平台（师均折合数）按目标推进。 |  |  |  |  |
| 2029 | 255.0 分 · 第 116 名 | 261.3~264.3 分：上年预计可达结转，自然增长 +2~3、纳入目标的提升 +4.40 | 按测算可达到目标；与平均涨幅相比，差距约 8.7~11.7 分 | 需追加的提升 +11.7 分：高端人才、造就学术人才两项空间合计 +14.64 分 |
| 达成依据：+0.18 分源于正式报告编制期提前确定数值；+14.64 分提升空间可支撑需追加的提升。主要工作：①正式报告提前规划，编制期先定口径与目标值；②科研平台（师均折合数）按目标推进；③PCT国际专利申请比例按目标推进。 |  |  |  |  |

图 · 新增分数构成（条长按新增部分绘制，起点为现有分数）　■ 自然增长 ■ 纳入目标的提升 ■ 备选事项

| 2027 · 现有 233.9 分 | +3.5 | +9.75 | 预计可达（上限）247.2 分 |
| --- | --- | --- | --- |

| 2028 · 起点 247.2 分 | +3.0 | +6.66 | 预计可达（上限）256.9 分 |
| --- | --- | --- | --- |

| 2029 · 起点 256.9 分 | +3.0 | +4.40 | 预计可达（上限）264.3 分 |
| --- | --- | --- | --- |

# 三、支撑资源

| 逐项核查的数据与材料底座 | 软科口径测算模型 | 正式报告编制统筹 | 逐年动态复测 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 项指标逐项核查，核查材料共 73 条 | 按软科公开方法逐项测算、分数线逐年推算 | 报告与统计编制期先行评审口径并确定目标值 | 每年新版后复测构成与差距、滚动调整 |

本材料所依据的测算与逐项核查，由 mShare 提供技术支持。