河北大学软科中国大学排名提升工作简报

2027 年提升目标与三年工作安排

版本 V1.0 · 2026 年 11 月 1 日 · 数据截至 2026 年 10 月

表 1 · 目标值一览（总分为目标任务口径；名次按 2026 年官方分数分布测算，仅供参考）

| 2026（官方公布） | 2027 | 2028 | 2029 | 2030（延伸） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 233.9 分 | 243.9 分 | 250.6 分 | 255.0 分 | 255.0 分 |
| 第 130 名 | 第 121 名 | 第 119 名 | 第 116 名 | 第 116 名 |

目录

一、基本情况与总体判断

二、2027 年重点工作

三、2028—2030 年工作安排

四、工作分工与需协调事项

五、数据来源与有关说明

附录

# 一、基本情况与总体判断

基本情况。河北大学 2026 年官方公布总分 233.9 分、第 130 名。按官方计分规则逐项测算，基线为 234.2 分，与官方公布值相差 0.2 分，差异原因待逐项核对后说明。

目标任务。2027 年目标为 243.9 分，由 18 项已逐项核查的事项计入增分 9.75 分，自基线起算。名次按 2026 年官方分数分布测算约为第 121 名，仅供参考。

差距。第 121 名分数线随同类学校整体进步逐年上移，2027 年预计为 249.9~252.0 分。本校预期可达 246.2~247.2 分，与分数线下限尚差约 2.7~3.7 分。

主要措施。弥补差距的措施有三项：一是纳入目标的事项先行落实；二是备选事项逐项核查后据实计入；三是毕业生去向落实率先行核对、保持不出现回落。长线安排以抓好正式报告编制与数据统筹为先导。

下一步工作。先行开展一轮逐项核对。各部门提供现有台账与报告底稿即可，无需另行填报或统计；核对后形成学校核对版方案。

基线 234.2 ＋ 纳入目标增分 9.75 ＝ 目标 243.9 分；预期可达 246.2~247.2 分，下限尚差约 3.7 分。

# 二、2027 年重点工作

2027 版所用数据年份多数已经定格，本年可办理的主要是核对重算与通过官方渠道更正。下表 24 项均已逐项核查，纳入目标项与备选事项分开列示。

表 2 · 2027 年逐项核查24项：纳入目标项与备选事项（单位：分）

| 指标 | 现状值 → 目标值 | 计入目标（分） | 全额（分） | 主要措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 教师学历结构 | 68.85% → 75.29% | +1.36 | +1.36 | 台账核对先行 |
| 学校收入（生均） | 4.95 万元 → 8.26 万元 | +1.19 | +1.19 | 取决于两项核对 |
| 国际合作论文比例 | 16.93% → 24.09% | +1.06 | +1.06 | 现值可信、目标偏高 |
| 授课教授比例 | 90.09% → 98.70% | +0.86 | +0.86 | 核对风险最高的一项 |
| 科研经费（师均） | 8.34 万元 → 19.29 万元 | +0.82 | +0.82 | 目标为现值 2.3 倍 |
| 科创竞赛奖（生均折合数） | 0.0083 → 0.0094 | +0.73 | +0.73 | 存量已按官方名单归集大半 |
| 学校收入（总额） | 19.67 亿元 → 28.35 亿元 | +0.67 | +0.67 | 目标较现值高 44% |
| 国际期刊论文（师均） | 4.52 篇 → 6.45 篇 | +0.58 | +0.58 | 目标 +43% |
| 科研经费（总额） | 1.91 亿元 → 4.44 亿元 | +0.49 | +0.49 | 目标为现值 2.3 倍 |
| 教授授课率 | 16.20% → 18.70% | +0.48 | +0.48 | 目标只高 2.5 个百分点 |
| 师生比 | 0.0576 → 0.0607 | +0.37 | +0.37 | 目标只高 5% |
| 国际期刊论文（总数） | 9,634 篇 → 12,263 篇 | +0.23 | +0.23 | 目标 +27% |
| 科创竞赛奖（折合数） | 331 → 347.5 | +0.23 | +0.23 | 目标只差 16.5（约 5%） |
| 教师职称结构 | 59.76% → 60.54% | +0.17 | +0.17 | 靠台账核对与晋升节奏 |
| 社会捐赠收入（总额） | 163.58 万元 → 3,704.78 万元 | +0.14 | +0.14 | 现值已对平、可实现性按真值重估 |
| 国际期刊顶尖论文 | 200 篇 → 289 篇 | +0.13 | +0.13 | 目标 +45% |
| 论文被引总次数 | 147,733 次 → 210,107 次 | +0.13 | +0.13 | 目标 +42% 靠窗口滚动与存量被引自然增长 |
| 留学生比例 | 0.97% → 1.14% | +0.11 | +0.12 | 只差 0.17 个百分点即达部分计入线 |
| 本科毕业生毕业去向落实率 | 90.59% → 守住现值 | — | +0.20 | 守住靠就业工作与数据如实填报 |
| 科研人员规模（折合数） | 7,681 → 核对后定档 | — | +4.85 | 取决于科研人员折合口径（专任教师＋科研机构人员＋研究生折合）归集是否完整 |
| 国际期刊论文质量 | 1.51 → 核对后定档 | — | +0.12 | 质量指标靠发表结构慢变 |
| 中文期刊论文（总数） | 1,961 篇 → 核对后定档 | — | +1.45 | 先核归属与年份口径（期刊分级目录版本） |
| 高被引科学家（人次） | 7 人次 → 按官方名单核对 | — | +1.72 | 人次由历年入选累积决定 |
| 教师规模 | 2,289 人 → 核对后定档 | — | +1.80 | 规模由引进计划决定 |
| 24项合计 | — | +9.75 | +19.90 | 纳入目标18项合计 +9.75 分、目标 243.9 分；未计入 +10.15 分为备选事项；全部落实 254.1 分 |

## 自然增长情况（不计入目标，计入预期测算）

自然增长，指不采取新的专项措施时，随学校既有发展态势带来的分数变化。2027 版估算为 +2.5~+3.5 分，只计入预期测算，不计入目标，目标与预期分开列示。

估算依据为基年公开数据：Nature Index Share 90.80→124.27（2024→2025 年。

+37%）、ESI 前 1% 学科 8→11 个（2025→2026 年）、OpenAlex 论文量 3,460→3,803 篇（+10%）、国家级重大项目「十四五」以来 14 项／重点项目 26 项、在学研究生 11,000→12,400 余人、国家级优秀人才 50→54 人次。

每年新版发布前，以新的公开数据滚动复核。

## 需先行核对事项：毕业生去向落实率

| 现状 | 本科毕业生毕业去向落实率有两套记录并存：平台 90.59%、毕业生就业质量报告 90.18%，相差 0.41 个百分点；两套记录届次不同，近届同届数值待取得报告原文后核对。 |
| --- | --- |
| 分值影响 | 可能影响 −0.08 分。不预先扣除，不计入任何合计。 |
| 主要措施 | 先取得近届报告原文与去向登记明细，核对统计时点与计入分类后，再正式定稿。 |
| 处理方式 | 核对确定后：低于平台记录值，向软科提出核查；高于平台记录值，留档备查。 |
| 依据 | 教育部毕业去向落实率统计口径；正式依据为毕业生就业质量报告。 |

# 三、2028—2030 年工作安排

三年只设一条目标线：分数逐年提升，名次按当年分布测算、仅供参考。2027 年以逐项核对为主，2028 年起建设事项（排课、评审、招生、经费）陆续生效，2029 年以保持已确定成果与持续建设为主，2030 年为延伸年。

表 3 · 逐年目标（增分自基线 234.2 分起算）

| 年份 | 总分 | 较基线增加（分） | 名次 | 当年要点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2027 | 243.9 | +9.75 | 第 121 名 | 纳入目标18项落实、备选事项逐项核对 |
| 2028 | 250.6 | +16.41 | 第 119 名 | 行动 47 项计入 +6.66；正式报告与统计进入编制期安排，2027 年已确定的 +6.66 分保持不回落 |
| 2029 | 255.0 | +20.81 | 第 116 名 | 行动 18 项计入 +4.40；2028 年已确定的 +1.40 分保持不回落 |
| 2030 | 255.0 | +20.81 | 第 116 名 | 延伸年，与 2029 年同值，不另设新目标 |

2028 年行动 47 项计入 +6.66 分，其中经正式报告与统计正式确定的为 +1.40 分，与其余 +5.26 分各计一次、不重复；2029 年 18 项计入 +4.40 分。

## 抓好正式报告编制与数据统筹

学校正式报告与法定统计是多项指标的数据来源：口径在编制期先行评审、写进正式文本，发布后即为各方共同依据。软科方法页对数据缺失另有处理规则：缺失时依次采用旧版数据，再缺失按同类同省学校最小值替代——报告按时、按统一口径发布，本身就是保持分数稳定的前提。

本版（2027）涉及的报告与统计的核对状态如下表；自下一版起，正式报告编制转入编制期统筹安排。

表 4 · 本版已发布报告与统计的核对状态

| 报告与统计 | 责任部门 | 核对状态 |
| --- | --- | --- |
| 本科教学质量报告 | 教务处 | 已发布至 2019–2020 学年，最新学年未公开 |
| 毕业生就业质量报告 | 学生工作部 · 就业指导中心 | 已发布至 2020 届（落实率 90.18%、升学 29.81%），近届未公开；需先行核对两项待近届报告定值 |
| 教育事业统计（高基表） | 人事处 · 发展规划处（统筹） · 团委 · 创新创业学院 · 国际交流合作处 · 学科建设处 · 教务处 · 科学技术处 | 无公开版本；以高基表为源头的计入项现值均为平台记录，待学校台账核对 |

编制期安排：就业质量报告每年 11–12 月编制、12 月 31 日前发布；教学质量报告按学年节奏编制；高基表以 9 月 1 日为统计时点。三类报告与统计在编制期先做口径预审，再正式定稿；全量 100 项中，以正式报告与统计为依据的 23 项见附录 A2。

# 四、工作分工与需协调事项

本节按部门列出需提供的现有材料，均为台账与报告底稿，无需另行填报或统计。有关口径由发展规划处统筹把握；先行自查并列出差异后，再请各部门确认。

表 5 · 各部门需提供材料清单

| 部门 | 请提供材料 | 对应事项 |
| --- | --- | --- |
| 发展规划处（统筹） | 汇总协调，不另备材料 | 全校核对统筹；基线差异 0.2 分逐项归因 |
| 人事处 | 高基表专任教师明细（学历学位分列、职称分列、时点总数） | 教师学历结构、教师职称结构、教师规模 |
| 财务处 | 2024 年度决算公开文本与收入科目口径说明 | 学校收入（生均）、学校收入（总额） |
| 科学技术处 | 对应事项的现有台账与报告底稿 | 国际合作论文比例、科研经费（师均）、国际期刊论文（师均）等 10 项 |
| 教务处 | 最新学年（2024–2025）本科教学质量报告，或正教授名单与本科授课名单 | 授课教授比例、教授授课率 |
| 团委 · 创新创业学院 | 对应事项的现有台账与报告底稿 | 科创竞赛奖（生均折合数）、科创竞赛奖（折合数） |
| 校友工作部 · 教育发展基金会 | 对应事项的现有台账与报告底稿 | 社会捐赠收入（总额） |
| 国际交流合作处 | 对应事项的现有台账与报告底稿 | 留学生比例 |
| 学生工作部 · 就业指导中心 | 对应事项的现有台账与报告底稿 | 本科毕业生毕业去向落实率 |

# 五、数据来源与有关说明

测算基线。本简报全部增分只从模型基线 234.2 分起算，不与官方 233.9 分直接相加。0.2 分差异待学校提供统计底稿后逐项核对，落实到具体指标后另出学校核对版。

名次换算。文中名次均为按 2026 年官方分数分布测算的结果，仅供参考；分数增减以逐项核查结果为准。同段学校整体进步带来的分数线上移，已在预期测算中单独计入（压力测算：目标分数线近 5 年年均 +6 分、近 3 年年均 +7.6 分）。

数据来源。计分规则与指标定义以软科公开方法为准；本校现值以学校正式发布报告与公开渠道逐项核查。逐项核查材料共 73 条，逐项状态见附录 A4；指标分类与 2028、2029 年行动为按规则初选，未逐项核查。测算由 mShare 提供技术支持。

版本说明。本简报版本 V1.0，数据截至 2026 年 10 月。专题页面更新后以页面为准，本简报同步出新版。本简报为诊断简报的深化落实版，逐项数据以本简报为准。

2026 年 11 月 1 日

# 附录

附录供查对，不计入主体页数；所列数字与正文一致。

## A1 · 逐项测算明细与备选事项

表 A1 · 2027 年逐项核查24项全表（单位：分）

| 指标 | 现值 | 目标值 | 计入目标（分） | 全额（分） | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教师学历结构 | 68.85% | 75.29% | +1.36 | +1.36 | 待核对 |
| 学校收入（生均） | 4.95 万元 | 8.26 万元 | +1.19 | +1.19 | 待核对 |
| 国际合作论文比例 | 16.93% | 24.09% | +1.06 | +1.06 | 待核对 |
| 授课教授比例 | 90.09% | 98.70% | +0.86 | +0.86 | 待核对 |
| 科研经费（师均） | 8.34 万元 | 19.29 万元 | +0.82 | +0.82 | 待核对 |
| 科创竞赛奖（生均折合数） | 0.0083 | 0.0094 | +0.73 | +0.73 | 待核对 |
| 学校收入（总额） | 19.67 亿元 | 28.35 亿元 | +0.67 | +0.67 | 待核对 |
| 国际期刊论文（师均） | 4.52 篇 | 6.45 篇 | +0.58 | +0.58 | 待核对 |
| 科研经费（总额） | 1.91 亿元 | 4.44 亿元 | +0.49 | +0.49 | 待核对 |
| 教授授课率 | 16.20% | 18.70% | +0.48 | +0.48 | 待核对 |
| 师生比 | 0.0576 | 0.0607 | +0.37 | +0.37 | 待核对 |
| 国际期刊论文（总数） | 9,634 篇 | 12,263 篇 | +0.23 | +0.23 | 待核对 |
| 科创竞赛奖（折合数） | 331 | 347.5 | +0.23 | +0.23 | 待核对 |
| 教师职称结构 | 59.76% | 60.54% | +0.17 | +0.17 | 待核对 |
| 社会捐赠收入（总额） | 163.58 万元 | 3,704.78 万元 | +0.14 | +0.14 | 待核对 |
| 国际期刊顶尖论文 | 200 篇 | 289 篇 | +0.13 | +0.13 | 待核对 |
| 论文被引总次数 | 147,733 次 | 210,107 次 | +0.13 | +0.13 | 待核对 |
| 留学生比例 | 0.97% | 1.14% | +0.11 | +0.12 | 待核对 |
| 本科毕业生毕业去向落实率 | 90.59% | 守住现值 | — | +0.20 | 待核对 |
| 科研人员规模（折合数） | 7,681 | 核对后定档 | — | +4.85 | 待核对 |
| 国际期刊论文质量 | 1.51 | 核对后定档 | — | +0.12 | 待核对 |
| 中文期刊论文（总数） | 1,961 篇 | 核对后定档 | — | +1.45 | 待核对 |
| 高被引科学家（人次） | 7 人次 | 按官方名单核对 | — | +1.72 | 待核对 |
| 教师规模 | 2,289 人 | 核对后定档 | — | +1.80 | 待核对 |

备选事项 5 项（本科生增值、博士点数、国家级与认证专业（总数）、高端人才（师均）、国家重大项目（折合数））：待学校底表核对后定数，全部计入估算 +2.5~5.0 分，不计入首年合计。

## A2 · 指标分类汇总与正式报告对应关系

表 A2-1 · 全量 100 项按处理方式分类

| 类别 | 项数 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 报告统计类 | 23 | 以正式报告与统计为依据，编制期先行评审口径 |
| 台账核对类 | 23 | 以学校台账与官方名单逐项核对后定数 |
| 建设推进类 | 30 | 靠年度建设推进，增量作用于后续版本 |
| 观察类 | 24 | 仅作观察，不计入目标与预期 |
| 合计 | 100 | 全量分类不在本简报载录，本表仅列汇总 |

表 A2-2 · 正式报告与统计的对应关系和责任部门

| 报告与统计 | 责任部门 | 对应事项 |
| --- | --- | --- |
| 毕业生就业质量报告 | 学生工作部 · 就业指导中心 | 本科毕业生深造率、本科毕业生毕业去向落实率；深造率按年定目标（约 35%） |
| 本科教学质量报告 | 教务处 | 授课教授比例、教授授课率 |
| 教育事业统计（高基表）与学校正式发布 | 人事处 · 发展规划处（统筹） · 国际交流合作处 | 教师学历结构、师生比等 11 项 |
| 部门决算与财务公开 | 科学技术处 · 财务处 | 学校收入（生均）、科研经费（师均）等 5 项 |
| 基金会年报与捐赠入账记录 | 校友工作部 · 教育发展基金会 | 社会捐赠收入（总额） |
| 平台与专业认定名单归集 | 科学技术处 | 科研平台（师均折合数）、科研平台（折合数） |

## A3 · 年度重要时间节点

表 A3 · 年度重要时间节点（按月份列示）

| 月份 | 节点 | 影响版本 |
| --- | --- | --- |
| 1 月 | 爱思唯尔中国高被引科学家名单发布 | 下一版核查参考 |
| 3 月 | 科技统计年报报送；国家自然科学基金集中申报 | 2028 版（数据生产）；2029 版起（项目增量） |
| 4 月 | 软科中国大学排名发布 | 当版（结果与核查核对） |
| 6 月 | 部门决算编制 | 2028 版（数据生产） |
| 7 月 | 毕业生去向登记查漏 | 2028 版（数据生产） |
| 8 月 | 部门决算公开 · 落实率统计截止 | 2028 版（数据生产） |
| 9 月 | 高基表统计时点（9 月 1 日） | 2028 版（数据生产） |
| 10 月 | 高基表报送截止 · 最好学科发布 · 社科立项公布 | 2028 版（数据生产）· 2027 版（学科取数） |
| 11 月 | 数据共享计划（DEP）填报启动 · 高被引名单发布；就业质量报告编制启动 | 2027 版（提报与取数）；2028 版（数据生产） |
| 12 月 | 本科教学质量报告发布期 · 就业质量报告发布 | 2028 版（数据生产） |

## A4 · 核查材料分布

表 A4 · 逐项核查材料条数分布（共 73 条）

| 指标组 | 条数 | 已核对 | 待核对 |
| --- | --- | --- | --- |
| 逐项核查 · 计入项（2027） | 50 | 32 | 18 |
| 逐项核查 · 备选事项项 | 13 | 5 | 8 |
| 备选事项 | 10 | 5 | 5 |
| 合计 | 73 | — | — |

注：本表按指标组统计核查材料条数；个别事项单独核查的，不计入本表。